Приложение 1

к приказу от 11.07.2019 №426

План мероприятий («дорожная карта») по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

в МБОУ Луначарской СОШ №8 в 2019-2020 году

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| Анализ проведения ГИА-9 и ГИА-11 в 2018 году |  |  |  |
| 1. | Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (далее – ГИА-9) и среднего общего (далее – ГИА-11) образования в 2019 году | июль-август 2019 года | Зам.директора по УВР- Дуюн В.А. |
| 2. | Представление полученных результатов ГИА в 2019 году на научно-методическом совете | август 2019 года | Зам.директора по УВР- Дуюн В.А. |
| Меры по повышению качества преподавания учебных предметов |  |  |  |
| 1. | Разработка пошаговых планов действий по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, включая корректировку рабочих программ учителей с учетом анализа результатов на основе анализа школьных и муниципальных методических объединений | в течение 2019-2020 учебного года | Зам.директора по УВР- Дуюн В.А., Руководители ШМО |
| 2. | Организация и проведение индивидуально-групповых занятий для обучающихся по подготовке к ГИА | в течение 2019-2020 учебного года | Зам.директора по УВР- Дуюн В.А., руководители ШМО, учителя-предметники |
| 3. | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с целью эффективности качества подготовки к прохождению ГИА | в течение 2019-2020 учебного года | Зам.директора по УВР- Дуюн В.А., классные руководители 9 и 11 классов |
| 4. | Контроль качества и результативности освоения программ основного общего и среднего общего образования по учебным предметам | в течение 2019-2020 учебного года | Зам.директора по УВР- Дуюн В.А. |
| Нормативно-правовое и методическое обеспечение ГИА |  |  |  |
| 1. | Приведение школьной нормативной правовой документации в соответствие с федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми актами по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11 в 2020 году | в течение 2019-2020 учебного года | Зам.директора по УВР- Дуюн В.А. |
| Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА |  |  |  |
| 1. | Организовать участие в мероприятиях по обучению для: - организаторов ППЭ; - общественных наблюдателей | Второе полугодие 2019-2020 учебного года | Зам.директора по УВР- Дуюн В.А. |
| 2. | Участие в вебинарах, он-лайн консультациях, семинарах, совещаниях по вопросу подготовки к ГИА | в течение 2019-2020 учебного года | Зам.директора по УВР- Дуюн В.А., учителя предметники, Организаторы ГИА, члены ТПК |
| 3. | Направление на обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт). | по графику | Зам.директора по УВР- Дуюн В.А. |
| Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11 |  |  |  |
|  | Предоставлять информацию в региональную информационную систему обеспечения проведения ГИА (далее – РИС) и в федеральную информационную систему (далее – ФИС) в установленном порядке | в течение 2019-2020 учебного года | Зам.директора по УВР- Дуюн В.А. |
|  | Сбор предварительной информации о планируемом количестве выпускников ГИА в 2020 году из числа: - выпускников ОУ текущего года; - лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов | до 01 декабря 2019 года | Зам.директора по УВР- Дуюн В.А. |
|  | Обеспечение мер по защите информации от повреждения или утраты при обмене информацией в соответствии с предусмотренными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области защиты информации | постоянно | Зам.директора по УВР- Дуюн В.А. |
|  | Предоставление сведений в РИС в соответствии с требованиями Правил формирования и ведения ФИС, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.08.2013 №755 | по плану-графику внесения сведений ФИС и РИС в 2019-2020 уч.г | Зам.директора по УВР- Дуюн В.А. |
|  | Участие в федеральных и региональных тренировочных мероприятиях | по отдельному плану-графику | Зам.директора по УВР- Дуюн В.А. |
|  | Участие в совещаниях с руководителями ОУ по вопросам организации и проведения ГИА в 2020 году | в течение 2019-2020 учебного года | Директор- Орехова Т.В. Зам.директора по УВР- Дуюн В.А. |
|  | Предоставление сведений для формирования списочного состава лиц, привлекаемых к проведению ГИА, для внесения данных сведений в РИС: - организаторов ППЭ; | февраль, март 2020 года | Зам.директора по УВР- Дуюн В.А. |
|  | Организация и проведение итогового сочинения (изложения): - в основной срок; - в дополнительные сроки | декабрь 2019 года, февраль, май 2020 года | Зам.директора по УВР- Дуюн В.А. |
|  | Предоставление сведений о проведении итогового сочинения (изложения) обучающихся в РИС | в течение 2019-2020 учебного года | Зам.директора по УВР- Дуюн В.А. |
|  | Предоставление информации об участниках ГИА с ограниченными возможностями здоровья, участниках ГИА детей-инвалидов и инвалидов, претендующих на особые условия при проведении ГИА | ноябрь 2019 года -май 2020 года | Зам.директора по УВР- Дуюн В.А. |
|  | Прием заявлений граждан на аккредитацию в качестве общественных наблюдателей | в течение 2019-2020 учебного года | Зам.директора по УВР- Дуюн В.А. |
|  | Оказания методической помощи педагогам- предметникам, испытывающих затруднения при подготовке обучающихся к ГИА, на уровне школьных методических объединений | в течение 2019-2020 учебного года | Зам.директора по УВР- Дуюн В.А., руководители ШМО |
|  | Мероприятия по информационному сопровождению ГИА |  |  |
| 1. | Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников ГИА, их родителей (законных представителей), ведение официальных сайтов | постоянно | Зам.директора по УВР- Дуюн В.А., руководители ШМО, кл.руководители |
| 2. | Подготовка, размещение и обновление информационно-аналитических, методических материалов по вопросам проведения ГИА, итогового сочинения (изложения) на официальном сайте школы | постоянно | Зам.директора по УВР- Дуюн В.А. и зам.директора по информатизации- Мищенко В.А. |
| 3. | Участие в тематических акциях «Единый день ЕГЭ», «Я сдам ЕГЭ», «ЕГЭ – выбор будущего», «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» и др. | февраль – май 2020 года | Зам.директора по УВР- Дуюн В.А., руководители ШМО, кл.руководители |
| 4. | Проведение пробных экзаменов в 9-х, 11-х классах | по графику | Зам.директора по УВР- Дуюн В.А. |
| 5. | Организация психологической поддержки выпускников текущего года в ходе подготовки к проведению ГИА в 2020 году | постоянно | Зам.директора по УВР- Дуюн В.А., руководители ШМО, кл.руководители |
| 6. | Информирование учащихся и их родителей о работе телефонов «горячей линии» на территории Егорлыкского района по вопросам организации и проведения ГИА, в том числе о правах и обязанностях участников ГИА | постоянно | Зам.директора по УВР- Дуюн В.А., руководители ШМО, кл.руководители |
| 9. | Организация участия работников школы в проводимых вебинарах, семинарах, конференциях, посвященных экзаменационной кампании в 2020 году | в течение 2019-2020 учебного года | Зам.директора по УВР- Дуюн В.А. |
| 10. | Оформление информационных стендов в школе по процедуре проведения ГИА в 2020 году, размещение соответствующей информации на сайте школы | постоянно | Зам.директора по УВР- Дуюн В.А. и зам.директора по информатизации- Мищенко В.А. |
| 11. | Информирование граждан о порядке проведения ГИА в части размещения информации на официальном сайте: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (изложения) для выпускников прошлых лет; - о сроках и местах подачи заявлений на участие в ГИА и ЕГЭ (для выпускников прошлых лет); - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения), ГИА | в сроки, определенные Порядком проведения ГИА | Зам.директора по УВР- Дуюн В.А. и зам.директора по информатизации- Мищенко В.А. |
| 12. | Проведение родительских собраний по вопросам проведения ГИА | в течение 2019-2020 учебного года | Зам.директора по УВР- Дуюн В.А., зам.директора по ВР-Дмитриев И.Г., кл.руковод. |
| 13. | Принимать участие в совещаниях с руководителями, заместителями руководителей по УВР по вопросам организации проведения ГИА в 2020 году | в течение 2019-2020 учебного года | Директор- Орехова Т.В. Зам.директора по УВР- Дуюн В.А. |
| Контроль организации и проведения ГИА |  |  |  |
| 1. | Осуществление контроля за ходом подготовки и проведения ГИА | в течение 2019-2020 учебного года | Директор- Орехова Т.В. Зам.директора по УВР- Дуюн В.А. |