Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Луначарская средняя общеобразовательная школа № 8

х. Мирный

от 08.2020г.                                                                                                                     № 139

О создании комиссии по профилактике COVID-19

и  утверждении Плана реализации

мероприятий по организации работы

в условиях распространения новой

коронавирусной инфекции (COVID-19)

в 2020-2021 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 N 02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nСоV), рекомендации для работодателей по профилактике коронавирусной инфекции на рабочих местах от 07.04.2020 N 02/6338-2020-15 в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 апреля 2020 г. N 02/7376-2020-24 "О направлении рекомендаций по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать комиссию по противодействию распространения и профилактике коронавирусной инфекции в МБОУ  Луначарской СОШ №8

в следующем составе:

- Орехова Т.В. – председатель комиссии;

- Тищенко С.А.;

- Оноприенко В.В.;

2. Председателю  комиссии Ореховой Т.В.:

организовать работу комиссии по разработке и внедрению профилактических мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории МБОУ  Луначарской СОШ №8 в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Российской Федерации.

3.  Утвердить План реализации мероприятий по организации работы МБОУ Луначарской СОШ №8 в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 2020-2021 учебном году согласно приложению к настоящему приказу.

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя директор

| Директор МБОУ Луначарской СОШ №8 | Ореховой Т.В. Приложение №1 к приказу МБОУ Луначарской СОШ №8 от «28» августа 2020 № 139 |
| --- | --- |

План реализации мероприятий по организации работы МБОУ  Луначарской СОШ №8  в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

в 2020-2021 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Необходимые средства | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Подготовительные мероприятия |  |  |  |  |
| 1.1. | Генеральная уборка всех помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств и очисткой вентиляционных решеток непосредственно перед началом учебного года | дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению | До 28.08.2020 | Завхоз Оноприенко В.В. |
| 1.2. | Издание приказа о запрете проведения массовых мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек, классов, отрядов и иных), а также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций | Приказ по школе | До 30.08.2020 | Директор Орехова Т.В. |
| 1.3. | Закрепление приказом за каждым классом отдельного учебного кабинета, в котором дети обучаются по всем предметам, за исключением занятий, требующих специального оборудования (в том числе физическая культура, ИЗО, трудовое обучение, технология, физика, химия, информатика, иностранный язык | Приказ по школе | До 28.08.2020 | Директор Орехова Т.В. |
| 1.4. | Разработка и утверждение специального расписания (графика) уроков, перемен, составленного с целью минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время проведения утренней термометрии, приема пищи в столовой) | Приказ по школе | До 28.08.2020 | Дуюн В.А. заместитель директора |
| 1.5. | Разработка и утверждение графика проветривания рекреаций и коридоров, помещений школы (при этом должно быть обеспечено проветривание помещений во время уроков, в учебных кабинетах – во время перемен) | Приказ по школе | До 28.08.2020 | Директор Орехова Т.В. |
| 1.6. | Приобретение дезинфицирующих средств на 6 месяцев | Закупка | Август-сентябрь | Директор Орехова Т.В |
| - Организация работы общеобразовательного учреждения |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация при входе термометрии лиц, посещающих школу с занесением её результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 C и выше в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий | Бесконтактные термометры | Постоянно | Комиссия по профилактике COVID-19 |
| 2.2. | Организация при входе термометрии обучающихся школы с занесением её результатов в журнал в отношении лиц с температурой тела 37,1 C и выше в целях учета при проведении противоэпидемических мероприятий | Бесконтактные термометры | Постоянно | Комиссия по профилактике COVID-19 Дежурный администратор |
| 2.3. | Организация изоляции лиц с признаками инфекционных заболеваний (респираторными, кишечными, повышенной температурой тела) с момента выявления выше указанных признаков до приезда бригады скорой (неотложной) медицинской помощи либо прибытия родителей (законных представителей) или самостоятельной самоизоляции в домашних условиях | 2 изолятора | Постоянно | Комиссия по профилактике COVID-19 Классные руководители |
| 2.4. | Создание условий для размещения детей отдельно от взрослых в случае выявления признаков инфекционных заболеваний (респираторных, кишечных, повышенной температурой тела) | 2 изолятора | Постоянно | Комиссия по профилактике COVID-19 |
| 2.5. |  |  |  |  |
| 2.6. | Обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков при входе в образовательное учреждение, помещения для приема пищи, санитарные узлы и туалетные комнаты | Дозаторы с антисептическими средствами | Постоянно | Комиссия по профилактике COVID-19 |
| 2.7. | Организация ежедневной влажной уборки помещений с применением дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей | Дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению | Постоянно | Завхоз Оноприенко В.В |
| 2.8. | Организация генеральной уборки не реже одного раза в неделю | Дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению | По окончанию учебной недели | Завхоз Оноприенко В.В. |
| 2.9. | Обеспечение постоянного наличия в санитарных узлах для детей и сотрудников мыла, а также кожных антисептиков для обработки рук | Дозаторы с антисептическими средствами | Постоянно | Завхоз Оноприенко В.В. Младший обслуживающий персонал |
| 2.10. | Организация регулярного обеззараживания воздуха с использованием оборудования по обеззараживанию воздуха и проветривание помещений в соответствии с графиков учебного, тренировочного, иных организационных процессов и режима работы школы | Оборудование для обеззараживания воздуха | Постоянно | Завхоз Оноприенко В.В. |
| 2.11. | Организация работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала, с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых масок или многоразовых масок со сменными фильтрами), а также перчаток (при этом смена одноразовых масок должна производится не реже 1 раза в 3 часа, фильтров – в соответствии с инструкцией по их применению) | Одноразовые медицинские маски или многоразовые маски со сменными фильтрами, одноразовые перчатки | Постоянно | ПоставщикЯцук С.Н. |
| 2.12. | Организация мытья посуды и столовых приборов в посудомоечных машинах при максимальных температурных режимах (при отсутствии посудомоечной машины мытьё посуды должно осуществляться ручным способом с обработкой столовой посуды и приборов дезинфицирующими средствами в соответствии с инструкцией по их применению либо питание детей и питьевой режим должны быть организованы с использованием одноразовой посуды | Дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению | Постоянно | ПоставщикЯцук С.Н. |
| 2.14. | Посещение школы детьми, перенёсшими заболевание, и (или) в случае, если ребёнок был в контакте с больным COVID-19, допускается при наличии медицинского заключения врача об отсутствии медицинских противопоказаний для пребывания в школе | Локальный акт «Порядок посещения образовательной организации детьми, перенесшими заболевание, и (или) в случае, если ребенок был в контакте с больным COVID-19» | Постоянно | Классные руководители |
| 2.15. | Организация проведения промежуточной аттестации по графику в целях минимизации контактов обучающихся, в том числе при проведении термометрии, с созданием условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков или дезинфицирующих салфеток при входе в помещение для проведения промежуточной аттестации, с соблюдением социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метров посредством зигзагообразной рассадки по 1 человеку | Дезинфицирующие средства, применяемые для обеззараживания объектов при вирусных инфекциях, в соответствии с инструкцией по их применению | Постоянно | Администрация |
| 2.16. | Обеспечение контроля за соблюдением правил личной гигиены обучающимися и сотрудниками | Приказ по школе | Постоянно | Классные руководители |
| 2.17. | Исключить объединение обучающихся из разных классов в одну группу продленного дня | Приказ по школе | Постоянно | Комиссия по профилактике COVID-19 |
| 2.18. | С учетом погодных условий максимально организовывать проведение уроков по физической культуре на открытом воздухе |  | Постоянно | Администрация |
| - Информационное сопровождение |  |  |  |  |
| 3.1. | Информирование родителей (законных представителей детей) о режиме функционирования школы в условиях распространения COVID-19 | Сайт образовательной организации, социальные сети | До 28.08.2020 | Комиссия по профилактике COVID-19 |
| 3.2. | Усиление педагогической работы по гигиеническому воспитанию обучающихся | План мероприятий | Постоянно | Классные руководители |
| 3.3. | Подготовка информационных буклетов для обучающихся, родителей (законных представителей) |  | До 30.08.2020 | Классные руководители. |
| 3.4. | Проведение родительских собраний с использованием режима видеоконференцсвязи | График родительских собраний | До 01.01.2021 | Классные руководители |